## List1
Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, Dolní kruty, Přestavlky a Bohouňovice II
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 2025 | [6 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen
Horní Kruty | A | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
A.1 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
A.3 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
B | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
B.1 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
C | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
C.1 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
C.2 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
C.2.1 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
C.2.2 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
C.2.3 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
D 408,26 - 904,42 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13
D6 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 14 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
D.6.1 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 14 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
D.6.2 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 14 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
Výtlak 1 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 17
Výtlak 2 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
Výtlak 3 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12
ČS č.1 | bar: 8 to 9
ČS č.2 | bar: 8 to 9
ČS č.3 | bar: 8 to 9
přípojky NN k ČS | bar: 9 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11
kanalizační přípojky | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 19
Dolní Kruty | D (0 - 408,26 km) | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13
D.1. | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 14 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 15
D.1.0 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10
D.1.1 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 15 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 16
D.1.2 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 15 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 16
D.2 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10
D.3 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 15
D.4 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 15
D.5 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10
D.5.1 | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10
Výtlak 4 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 13
Výtlak 5 | bar: 9 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11
ČS č.4 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11
přípojka NN k ČS | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11
kanalizační přípojky | bar: 8 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 19
Přestavlky | E | bar: 8 to 9
E.1 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 11
E.2 | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10
Výtlak 5 ( v obci ) | bar: 8 to 9
ČS č.5 | bar: 8 to 9
přípojka NN k ČS | bar: 9 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 10
kanalizační přípojky | bar: 9 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 16
Bohouňovice II | F | bar: 2 to 7
F.1 | bar: 2 to 7
F.2 | bar: 2 to 7
F.3 | bar: 2 to 7
F.3.1 | bar: 2 to 7
Výtlak č.6 | bar: 2 to 7
ČS č.6 | bar: 2
kanalizační přípojky | bar: 5 to 8
ČOV | stavební část | bar: 6 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 19
strojně -technologická část | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 19
elektro ČOV | bar: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 12 to ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ( aktualizace I) 19